REPUBLICA MOLDOVA Consiliul Raional Hânceşti

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT HÂNCEŞTI

3401 mun. Hînceşti,

str. M.Hîncu, 126,

tel/fax (0269)-2-38-35

e-mail: dgits-hincesti@mail.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Районный Совет Хынчешть

РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ХЫНЧЕШТЬ

3401 мун. Хынчешть,

ул. М. Хынку,

тел/фах (0269)-2-38-35

e-mail: dgits-hincesti@mail.ru

O R D I N

din _25  OCTOMBRIE 2013_								Nr. _264-b_

Ref.: Cu privire la executarea Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 969 din 11 octombrie 2013 privind completarea cu date a Sistemului Informaţional de Management Educaţional (SIME)

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 969 din 11 octombrie 2013, în scopul monitorizării impactului reformei reţelei de instituţii de învăţământ general din raionul Hânceşti, emit următorul

ORDIN:

1. Se aprobă Planul de acţiuni privind completarea cu date a Sistemului Informaţional de Management Educaţional (SIME) în instituţiile de învăţământ general din raionul Hânceşti.

2. Instituţiile de învăţământ din subordine vor asigura colectarea, verificarea şi actualizarea datelor conform situaţiei de la începutul anul şcolar 2013/2014, la data de 1 octombrie 2013.

3. Colectarea, verificarea şi actualizarea datelor se va efectuata în conformitate cu regulile privind asigurarea securităţii datelor cu caracter personal.

4. Directorii instituţiilor de învăţământ din subordine vor asigura implementarea activităţilor ce le revin conform Planului de lucru din Anexă.

5. Se desemnează responsabili de executarea prezentului ordin doamna Ţurcanu Galina, specialist superior pe probleme TIC.

6. Monitorizarea realizării prezentului ordin mi-o asum.

Şefa Direcţiei Învăţământ Hânceşti		   	             		Valentina TONU

Anexă
la Ordinul nr. 264-b

din 25  octombrie 2013

Planul de acţiuni
privind completarea cu date a Sistemului Informaţional de Management Educaţional (SIME) la situaţia de la 1 octombrie 2013

| Nr. | Activitatea | Data | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Desemnarea prin ordin a responsabililor de colectarea şi actualizarea datelor în fiecare instituţie de învăţământ | 25−29 octombrie 2013 | Directorii instituţiilor de învăţământ |
|  | Instruirea persoanelor ce vor de colecta şi actualiza datele primare în instituţiile de învăţământ | 30−31 octombrie 2013 | Ţurcanu Galina, specialist superior pe probleme TIC, DÎ Hânceşti |
|  | Colectarea şi actualizarea datelor primare referitoare la situaţia de la 1 octombrie 2013 | 01−15 noiembrie 2013 | Responsabilii din fiecare instituţie de învăţământ. Directorii instituţiilor de învăţământ |
|  | Verificarea datelor actualizate şi eventuala corectare a acestora | 15−20 noiembrie 2013 | Directorii instituţiilor de învăţământ. Ţurcanu Galina, specialist superior pe probleme TIC, DÎ Hânceşti |

Note:

- Actualizarea datelor se va efectua în regim online prin intermediul protocoalelor securizate de transmisie a informaţiei.

- Persoanele implicate în colectarea, verificarea şi actualizarea datelor cu caracter personal or fi instruite şi vor semna “Declarația – angajament a utilizatorului Sistemului Informațional Educaţional (SIE) privind confidențialitatea datelor cu caracter personal”.

- Asistenţa metodologică, necesară pentru realizarea acţiunilor incluse în Plan va fi asigurată de către doamna Ţurcanu Galina, specialist superior pe probleme TIC, DÎ Hânceşti.