Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului educaţional raional

| Acţiuni (pe termen mediu) | Subacţiuni (2014-2015) | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de performanţă | Surse de finanţare, costuri de realizare | Note cu privire la realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIVUL GENERAL NR. 1: modernizarea învăţămîntului la nivel de sistem |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1: promovarea şi implementarea unor politici social-economice şi educaţionale, ce vor asigura dezvoltarea prioritară a învăţămîntului |
| Implementarea şi ajustarea cadrului normativ - legislativ din perspectiva racordării sistemului de învăţămînt la standardele europene şi necesităţile social-economice şi educaţionale ale statului | Elaborarea şi implementarea criteriilor de înfiinţare a claselor a X-a | August 2014 | Secţia EI | Clase de liceu înfiinţate regulamentar |  |  |
| Implementarea, pană în anul 2015, a unui sistem de finanţare, care ar asigura funcţionarea şi dezvoltarea durabilă a sistemului de învăţămînt, sporirea prestigiului cadrelor didactice | Ajustarea Regulamentului componentei raionale şi a fondului educaţiei incluzive la specificul local | Septembrie – noiembrie 2014 | Şefa DÎ | Metodologia de utilizare a componentei raionale şi a fondului educaţiei incluzive ajustate |  |  |
|  | Lucrări de termoizolare a clădirii instituţiilor: LT „M. Sadoveanu”, LT „M. Eminescu”, LT Bobeica, LT „Şt. Holban”, LT „S. Andreev”, LT Lăpuşna, LT „Universum”, GM Bălceana, GM Buţeni, GM Nemţeni, GM Stolniceni | 2013 – 2014 2013 – 2014 2014 – 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 2014 2015 2015 2015 2015 | Consiliul Raional; Instituţiile publice | Clădirea instituţiei termoizolată | 2264,0 mii 950,0 mii 2979,536 mii 2,200 mii 800,0 mii 1295,097 mii 4 mln 300 mii 2562,989 mii 2014,34 mii 1829,0 mii 1941,6 mii |  |
|  | Schimbarea geamurilor în instituţiile: LT „M. Eminescu”, LT „Dm. Cantemir”, LT „Universum”, GM Secăreni | 2013-2014 2014 2014 | Consiliul Raional; Instituţiile publice | Geamurile clădirii schimbate | 950,0 mii 1 mln 50 mii FEE -3100,0 mii 39,89 mii |  |
|  | Reparaţia acoperişului în instituţiile: LT „M. Sadoveanu”, LT „M. Eminescu”, LT Lăpuşna, GM Oneşti | 2013 – 2014 2015 2014 – 2015 2014 | Consiliul Raional; Instituţiile publice | Acoperişul reparat | 1000,0 mii 1050,0 mii 100,0 mii |  |
|  | Construcţia centralei termice în instituţiile: LT „Dm. Cantemir”, LT „C. Radu”, GM Nemţeni, GM Negrea, GM Obileni, GM Paşcani, GM Călmăţui, GM Tălăieşti | 2014 - 2015 2014 2014 2014 2014 | Consiliul Raional; Instituţiile publice |  | 1 mln 500 mii 1200,0 mii 47,0 mii 268,4 mii 400,0 mii 223,0 mii |  |
|  | Construcţia WC în instituţiile: LT Bobeica GM Călmăţui GM Nemţeni | 2014 2014 | Consiliul Raional; Instituţiile publice |  | 28,0 mii 500,0 mii 19,0 mii |  |
|  | Darea în exploatare a edificiului nou al şcolii Dancu | 2014 | Consiliul Raional; Instituţiile publice |  | 1 mln |  |
|  | Reparaţia capitală a sălii de sporturi în: GM Logăneşti GM Pogăneşti GM Mereşeni | 2014 2015 2015 | Consiliul Raional; Instituţiile publice |  | 250,0 mii 900,0 mii 200,0 mii |  |
|  | Construcţia anexei GM Mireşti | 2014 | Consiliul Raional; Instituţiile publice |  | 1323,353 mii |  |
|  | Amplasarea grădiniţei în sediul GM Paşcani | 2014 | Consiliul Raional; Instituţiile publice |  | 1300,0 mii |  |
|  | Lucrări de amenajare a teritoriului şcolii primare Mingir | 2014 | Consiliul Raional; |  | 170,0 mii |  |
|  | Reparaţia capitală a LT „A. Donici” Ciuciuleni | 2014 - 2015 | Instituţiile publice |  | 10000,0 mii |  |
|  | Reparaţia căminului LT Lăpuşna | 2014 - 2015 | Consiliul Raional; |  |  |  |
|  | Lucrări de amenajare şi utilare a bucătăriei: GM Dancu, GM Mireşti, ŞPG Sărata Mereşeni, ŞPG Horjeşti | 2014 2014 2014 2014 | Instituţiile publice |  | 500,0 mii 700,0 mii 300,0 mii 300,0 mii |  |
|  | Finalizarea lucrărilor de construcţie a garajelor: ŞPG Horjeşti, ŞPG Şipoteni, ŞPG Sărata Mereşeni | 2014 2014 | Consiliul Raional; Instituţiile publice |  | 20,0 mii 50,0 mii 10,0 mii |  |
| Eficientizarea cheltuielilor publice şi majorarea mijloacelor financiare destinate protecţiei sociale a angajaţilor din învăţământ cu 5%-10% anual | Elaborarea unui mecanism de protecţie socială a tinerilor specialişti din oraş | Septembrie – decembrie 2014 | Şefa DÎ, Consiliul Raional al Sindicatului | Tinerii specialişti din oraş beneficiari de indemnizaţii sociale | 56,000 |  |
| Elaborarea cadrului normativ privind asigurarea alimentării în instituţiile de învăţămînt | Elaborarea la nivel de DÎ a ordinului cu privire la organizarea alimentaţiei gratuite a elevilor; Elaborarea mecanismelor elaborate la nivel de instituţie de alimentare a copiilor din familii social-vulnerabile | Septembrie - octombrie | Specialistul responsabil, Directorii instituţiilor | Ordine elaborate la nivel de DÎ şi instituţii; Mecanisme elaborate la nivel de instituţii pentru alimentarea tuturor elevilor |  |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2: asigurarea condiţiilor de realizare a drepturilor cetăţenilor la educaţie de calitate la toate nivelurile sistemului de învăţământ |
| Introducerea programului cu orar prelungit de studii pentru copiii romi, în scopul pregătirii temelor de acasă | De identificat parteneri în organizarea orelor de meditaţii pentru copiii romi şi cei din familii dezavantajate | Pe parcursul anului | Şefa DÎ, Managerii şcolari | Ore de meditaţii organizate |  |  |
|  | Instituirea pe lîngă DÎ a unei structuri de asigurare a drepturilor în educaţie | Pe parcursul anului | Şefa DÎ | Structură infiinţată |  |  |
| Micşorarea numărului de infracţiuni în rîndul minorilor din instituţiile preuniversitare din raion cu cel puţin 40% |
| De dus o evidenţă strictă a elevilor dispuşi la acţiuni antisociale şi de comportament | De stabilit o legătură strînsă între şcoală şi Secţia minori şi moravuri în privinţa evidenţei unor astfel de copii | Începînd cu 01.09.2014 | DÎ, Directorii instituţiilor preuniversitare | Plan de acţiuni pentru anul în curs elaborat. Evidenţa elevilor predispuşi la acţiuni antisociale asigurată | Gratuit |  |
| Profilaxie de prevenire a infracţiunilor în rîndul minorilor | De creat un grup de lucru comun (procuratură, poliţie, primărie, şcoală, DÎ) de combatere a delincvenţelor juvenile | Septembrie – octombrie 2014 | DÎ, V. Juc | Grupul de lucru constituit | Gratuit |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 3: Implementarea cadrului normativ – juridic în domeniul educaţional, care va asigura funcţionarea eficientă a sistemului de învăţămînt în interesele persoanei, societăţii şi ale statului |
| Stimularea interesului sporit al elevului în studierea temeinică a disciplinelor şcolare | Organizarea şi desfăşurarea eficientă a concursurilor locale şi raionale; Stimularea şi promovarea elevilor dotaţi şi a cadrelor animatoare | Noiembrie 2014 – februarie 2015 Martie – mai (anual) | Macari T., Zamăneagră V. Direcţia Învăţămînt | Numărul de copii cu rezultate la concursurile raionale şi republicane sporit; Elevii învingători menţionaţi; cadrele didactice, animatori menţionaţi; „Gala Laureaţilor” organizată | 120,0 mii |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 5: Asigurarea şi monitorizarea calităţii în învăţămînt |
| Elaborarea mecanismelor de finanţare şi funcţionare a centrului de excelenţă | Elaborarea Regulamentului de funcţionare a centrului de excelenţă; Angajarea personalului; Dotarea centrului; Întocmirea planului de activitate | 2014 - 2015 | Macari T., şefa CM Zamăneagră V. | Centrul de performanţă creat şi dotat; Numărul de copii implicaţi în activitate; Nr. cadrelor didactice antrenate; Plan de activitate elaborat şi urmărit în realizare |  |  |
| Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a curriculumului modernizat | Aplicarea Planului-cadru normativ şi a curriculumului specific tuturor disciplinelor şcolare Asigurarea didactică şi participarea la programele de perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice | 2014 - 2015 Permanent/ anual Permanent | DÎ Centrul Metodic Cadre manageriale Centrul Metodic Cadre manageriale | Respectarea şi aplicarea legislaţiei, a metodologiilor in vigoare Rapoarte şi note informative Cadre didactice participante la cursurile de formare continuă |  |  |
| Asigurarea calităţii managementului curricular | Caracterul planificat al implementării curriculum-ului modernizat la nivel de raion Monitorizarea procesului de dezvoltare continuă a competenţelor noi ale cadrelor didactice | Pe parcurs Permanent | Centrul Metodic Managerii instituţiilor Centrul metodic Inspectori şcolari Managerii instituţiilor | Sunt elaborate planuri de activitate ale specialiştilor pe obiecte, metodiştilor privind implementarea curriculei modernizate; Procesul de dezvoltare continuă a competenţelor cadrelor didactice monitorizat. Seminare organizate la fiecare disciplină școlară |  |  |
| Eficientizarea procesului de invăţare şi transformarea acestuia intr-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în propria formare | Îndrumarea şi stimularea permanentă a cadrelor didactice pentru a implementa şi dezvolta curricula modernizată Propagarea experienţei avansate/inovatoare în contextul implementării curriculei modernizate |  | Inspector şcolar Cadre manageriale | Mese rotunde , seminare şi şedinţe organizate cu scopul diseminării bunelor practici în aplicarea curriculumului modernizat. |  |  |
| Monitorizarea calităţii implementării Curriculumului la decizia şcolii (CDŞ) | Coordonarea şi monitorizarea ofertei educaţionale opţionale | Anual-în septembrie | DÎ Centru metodic | Prezenţa CDŞ şi a fişelor de avizare |  |  |
| Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare | Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor pe discipline ; Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării olimpiadelor/examenelor; Elaborarea unor seturi de teste –grilă pentru desfăşurarea olimpiadelor şcolare; | Anual | Specialiştii Centrului Metodic Cadrele manageriale | Organizarea şi totalizarea rezultatelor concursurilor şcolare |  |  |
| Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin intermediul activităţilor extradidactice | Monitorizarea activităţii de repartizare a orelor extradidactice; Evaluarea proiectelor didactice pentru orele de cerc Raport de activitate referitor la activităţile extradidactice desfăşurate în anul de studii | Septembrie Septembrie- octombrie semestrial | Inspectorii de discipline Centrul Metodic Cadre manageriale | Activităţi extradidactice eficiente, capabile să motiveze copilul pentru participare în cercuri pe interese Planurile de lungă durată şi curente; Implicarea elevilor în activitatea extradidactică |  |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 6: Dezvoltarea şi aplicarea TIC în sistemul de învăţămînt raional: reducerea cu 20% pe an a „inegalităţii digitale” privind accesul la TIC între instituţiile educaţionale din sate şi centru raional |
| Dotarea tuturor grădiniţelor de copii cu cel puţin un calculator | Dotarea grădiniţelor de la sate cu cîte un calculator | Septembrie 2014 – mai 2015 | Primăria, dir. de grădiniţă | 60% din grădiniţe dotate cu calculatoare | Primăria, din economii |  |
| Instruirea directoarelor de grădiniţe la TIC | Instruirea dir. de grădiniţe la utilizarea calculatorului (pe zone) | Ianuarie - mai 2015 | DÎ, CM, V. Juc, M. Dănilă | 60% din directorii de grădiniţe instruiţi (4 zone) | În bază de contract cu primăria |  |
| Informatizarea managementului gimnazial şi primar | De conectat la Internet cabinetele directorilor şi contabililor din gimnazii | Pînă la 01.01.15 | Dir. de gimnazii | 100% toate instituţiile preuniversitare şi 60% grăd. de copii conectate | În baza Proiectului (gratuit) |  |
| De determinat dintre absolvenţii de licee 2015 potenţiali candidaţi la studii în UP la TIC pentru a reveni în şcoală | De efectuat măsuri de informare despre prestigiul profesiei de pedagog şi viitorul TIC în viaţa omului modern | Pe parcursul anului de studii | Dir. educativ, CM, specialişti în domeniu | Cel puţin 10 absolvenţi la UP |  |  |
| Completarea cu calculatoare a instituţiilor ce nu au laboratoare | De amenajat şi de completat cu calculatoare GM: Bălceana, Căţeleni, Mereşeni, Pervomaiscoe, Stolniceni | Pînă la 01.05.15 | Dir. de gimnazii respectivi | Instituţiile dotate cu cel puţin 3 calculatoare | Din economii şi planificări |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 7: reconceptualizarea managementului educaţional la nivel de sistem |
| Identificarea şi implementarea mecanismelor managementului modern: diagnosticarea, proiectarea, luarea de decizii, organizarea, evaluarea, comunicarea etc. | De elaborat şi aplicat programe strategice de dezvoltare la nivel de fiecare instituţie educaţională; preşcolară şi preuniversitară | 2014 - 2015 | Inspectorii patroni, Managerii şcolari | Fiecare instituţie preşcolară şi preuniversitară să posede Program strategic de dezvoltare |  |  |
| OBIECTIVUL GENERAL NR. 2: Sporirea accesului şi îmbunătăţirea calităţii îngrijirii şi educaţiei timpurii din perspectiva tratării ei ca pregătire pentru viaţă, sporirea eficienţei şi relevanţei educaţiei |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1: Majorarea ratei de înrolare în programele preşcolare pentru copii de 3-6 ani |
| Asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţie de calitate | Deschiderea Centrelor Comunitare în localităţile Dubovca, Horodca Extinderea numărului de grupe în grădiniţele existente: Buţeni, Bujor, Bozieni Deschiderea grădiniţei de copii în satul Cărpineni | 2015 2015 2015 | DÎ, APL APL APL | Deschiderea a 3 grupe - 50 copii Deschiderea a 3 grupe - 75 copii Deschiderea a 3 grupe -70 copii | Banii Guvernului României Banii Guvernului României Banii Guvernului României |  |
| Elaborarea şi realizarea de programe sociale de ajutorare a copiilor defavorizaţi pentru asigurarea accesului la o educaţie de calitate | Evidenţa copiilor din familii defavorizate şi asigurarea facilităţilor la plata părintească Instituirea echipelor comunitare privind lucrul cu părinţii | 2015 2015 | APL, Asistenţii sociali, cadrele didactice DÎ, APL | Numărul familiilor defavorizate stabilite pe fiecare instituţie Echipe comunitare în 20 de localităţi |  |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2: Sporirea calităţii serviciilor de educaţie şi dezvoltare timpurie prin instruirea educatorilor, implementarea programelor complexe de îngrijire a copiilor de până la 7 ani |
| Asigurarea antrenării în procesul de perfecţionare de pregătire iniţială şi instruire a educatorilor şi asistentelor medicale în vederea perfecţionării serviciilor ce ţin de educaţia şi dezvoltarea timpurie a copiilor | Instruirea în cadrul cursurilor de mentorat Dotarea Centrelor de mentorat – 5 centre cu materiale informative, din experienţa de lucru a cadrelor didactice Formarea cadrelor didactice în cadrul seminarelor raionale şi locale Formarea cadrelor manageriale de către IŞE; Cursuri de formare organizare în cadrul raionului | 2014-2015 2015 2015 2015 | DÎ, Formatorii Centrelor de mentorat DÎ DÎ , formatorii locali, managerii locali DÎ | Formarea a 228 educatori - 72 ore Asigurarea funcţionalităţii a 6 centre de mentorat 3 Module a cîte 3 zile desfăşurate Formarea a 25 cadre manageriale |  |  |
| Implementarea continuă în procesul educaţional a tehnologiilor moderne centrate pe copil | Dotarea mediului educaţional Planificarea şi desfăşurarea procesului educaţional în conformitate cu documentele de politici educaţionale | 2015 2015 | Managerii instituţiilor preşcolare, cadrele didactice DÎ, cadrele didactice, manageriale | Mediul educaţional atractiv copiilor Proiecte didactice elaborate de fiecare educator |  |  |
| Implicarea familiei şi comunităţii în educaţia şi dezvoltarea copiilor | Iniţierea centrelor de resurse pentru părinţi | 2015 | DÎ, managerii instituţiilor preşcolare | 10 centre de resurse pentru părinţi create şi funcţionale |  |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 3: Asigurarea metodico – didactică şi tehnico – materială a instituţiilor de educaţie şi dezvoltare timpurie a copilului, conform standardelor în vigoare |
| Asigurarea materialelor didactice pentru educatori Actualizarea normativelor de educaţie, alimentare şi de îngrijire | Asigurarea instituţiilor preşcolare cu materiale didactice Asigurarea instituţiilor preşcolare cu produse alimentare de calitate şi respectarea normelor financiare Dotarea, reparaţia capitală a bucătăriilor Dotarea cabinetelor medicale | 2014-2015 2014-2015 2015 2015 | ME, APL APL, managerii instituţiilor preşcolare APL, managerii instituţiilor preşcolare APL, managerii instituţiilor preşcolare | 42 de instituţii dotate cu materiale didactice 100% instituţii asigurate cu produse alimentare Reparaţia capitală a 8 bucătării , dotarea bucătăriilor în 12 instituţii 4 cabinete medicale dotate |  |  |
| OBIECTIVUL GENERAL NR. 3: Sporirea accesului şi îmbunătăţirea calităţii învăţământului primar, gimnazial şi liceal din perspectiva şcolilor prietenoase copilului |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1: Majorarea ratei brute de înmatriculare în învăţămîntul primar de la 97,5% în anul 2011 pînă la 98% în anul 2013 şi 100% în anul 2020, majorarea ratei brute de înmatriculare în învăţămîntul gimnazial de la 97,8% în anul 2011 pînă la 98% în anul 2020 prin asigurarea condiţiilor necesare/optime pentru extinderea accesului la educaţie de bază |
| Implicarea comunităţii în organizarea calitativă a alimentaţiei | Implicarea sponsorilor, agenţilor economici în organizarea alimentaţiei elevilor din ciclul gimnazial | septembrie | Echipa managerială | 7 instituţii ajutate de sponsori, agenţi economici în organizarea alimentării elevilor |  |  |
|  | Identificarea furnizorilor de produse alimentare calitative | septembrie | Directorii de instituţii | Calitatea sporită a meniurilor |  |  |
| Respectarea cadrului normativ şi instituţional care să asigure accesul la o educaţie de calitate în învăţămîntul de bază pentru toţi copiii, inclusiv pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale | Monitorizarea activităţii echipelor manageriale din instituţiile de învăţămînt din raion în vederea respectării cadrului legal cu referire la şcolarizare( Legea Învăţămîntului, Instrucţiunea cu privire la şcolarizare etc) de către SIE a DÎ . Valorificarea rezultatelor monitorizării respectării Cadrului Legal ce vizează şcolarizarea şi abandonul copiilor de 7-16 ani la şedinţele CA. | Septembrie -mai Semestrial | Inspectorii patroni Responsabilul de Şcolarizare | Nr. de elevi de 7-16 ani cuprinşi cu şcoala (99.85%) Şedinţe ale CA desfăşurate în conformitate cu planul managerial |  |  |
| Conjugarea eforturilor familiei, comunităţii, administraţiei publice locale, comunităţii, instituţiilor de învăţămînt, privind asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la educaţie de calitate | Participarea şi implicarea permanentă la soluţionarea cazurilor de neşcolarizare şi abandon şcolar: în cadrul şedinţelor Comisiei Raionale a Copilului aflat în dificultate, în cadrul grupului raional mobil. | După necesitate | Şeful DÎ | Prezenţa la comisia raională a reprezentanţilor DÎ, participarea în grupul raional mobil. |  |  |
| Stabilirea clară a responsabilităţilor familiei, administraţiei publice locale, comunităţii , instituţiilor de învăţămînt, privind asigurarea accesului tuturor copiilor /elevilor la educaţie de calitate | Activităţi de şcolarizare a părinţilor cu participarea APL, administraţia instituţiilor de învăţămînt: traininguri, mese rotunde | La început şi sfîrşit de an şcolar | Inspectorii şcolari | Cîte 2 activităţi de şcolarizare a părinţilor la nivel de instituţie. |  |  |
| Protejarea materială a copiilor /elevilor aflaţi în situaţii dificile | Realizarea fondului de şcolarizare în baza normelor juridice . Găsirea fondurilor extrabugetare de susţinere a copiilor aflaţi în dificultate. | Luna septembrie sau după situaţii | Responsabilul de şcolarizare | Nr. de copii aflaţi în dificultate susţinuţi material(100%) Fondul extrabugetar de susţinere a copiilor.(în 10 instituţii) | Conform bugetului planificat |  |
| Diagnosticarea permanentă şi identificarea factorilor care duc la abandonul şcolar | Evidenţa zilnică a frecvenţei elevilor în fiecare instituţie de învăţămînt. Valorificarea lunară a rezultatelor frecvenţei. Stabilirea cauzelor şi luarea deciziilor în vederea prevenirii abandonului şcolar. | Lunar, la şedinţa de lucru a colaboratorilor DÎ. | Şeful DÎ | Reducerea cazurilor de abandon şcolar cu 1%. |  |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2: optimizarea reţelei de instituţii de învăţământ general în corespundere cu numărul de copii/elevi, situaţia demografică şi perspectivele de dezvoltare ale localităţilor, disponibilitatea resurselor umane, capacitatea căilor de comunicaţie prin reorganizarea a 18 instituţii către anul 2020 (2 instituţii reorganizate în anul 2011, 3 instituţii reorganizate în 2013), precum si optimizarea a 26 de clase către 2020 |
| Fundamentarea şi promovarea conceptului de „şcoală de circumscripţie” şi „centru educaţional şcoală-grădiniţă” | Crearea complexelor educaţionale gimnaziu – grădiniţă la nivel de localităţile: Paşcani, Pervomaiscoe, Călmăţui, Ivanovca, Cotul Morii, Cărpineni nr. 3 | 2014 - 2015 | DÎ | Create 6 complexe educaţionale: Paşcani, Pervomaiscoe, Călmăţui, Ivanovca, Cotul Morii, Cărpineni nr. 3 |  |  |
| Stabilirea şi promovarea avantajelor creării şcolilor de circumscripţie şi a centrelor educaţionale şcoală-grădiniţă (18 şcoli de circumscripţie către 2020) | Asigurarea de către şcolile de circumscripţie a unei calităţi mai înalte a procesului educaţional reieşind din prevederile Regulamentului de funcţionare | 2014 - 2015 | DÎ, Managerii şcolilor de circumscripţie | 5 şcoli de circumscripţie cu Regulamentul de funcţionare elaborat |  |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 3: creşterea ponderii cadrelor didactice cu studii universitare din învăţământul primar şi cel secundar general până la 80% în anul 2015 şi până la 85% în anul 2020 prin crearea condiţiilor optime de activitate profesională,crearea mecanismelor de motivare şi protecţie socială şi profesională a cadrelor didactice şi a celor de conducere |
| Planificarea procesului de formare profesională iniţială şi continuă a personalului didactic Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională Organizarea procesului de formare profesională a cadrelor didactice şi manageriale relevante necesităţilor individuale şi rigorilor curriculei modernizate | Dezvoltarea competenţelor ştiinţifice, psihopedagogice, metodice ale cadrelor didactice şi manageriale, îndrumare şi control la nivelul standardelor de eficienţă a învăţării; Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare în vederea evaluării standardizate. Compatibilitatea ofertei de formare continuă cu opţiunile şi aptitudinile individuale ale cadrelor didactice Valorificarea experienţei avansate; Funcţionarea Centrului de Excelenţă; Organizarea Şcolii tînărului specialist; Organizarea seminarelor raionale de maxim interes pentru cadrele didactice şi manageriale. | Septembrie-noiembrie 2014 Permanent Octombrie 2013-iunie 2014 Pe parcurs Conform ofertei | Inspectori şcolari Cadre didactice şi manageriale Centrul Metodic Inspector şcolar Cadre didactice Centrul Metodic Inspector şcolar Cadre didactice Centrul Metodic Inspector şcolar Cadre didactice | Se monitorizează asigurarea didactico-metodică a instituţiilor şi se acordă cadrelor didactice asistenţă metodică Au fost identificate nevoile de formare profesională continuă; Se evaluează periodic cadrele didactice din instituţii Se întreprind acţiuni de identificare a necesităţilor de formare profesională continuă privind implementarea curriculei modernizate |  |  |
| Diversificarea strategiilor didactice şi de evaluare în scopul dezvoltării creativităţii elevilor, a participării lor active, a formării de competenţe Calitatea atestării şi avansării în cariera didactică a cadrelor didactice la nivel de raion. Diseminarea bunelor practici Activitate de îndrumare metodologică şi consiliere | Valorificarea experienţelor pozitive şi diseminarea exemplelor de bune practici în cadrul seminarelor, şedinţelor / activităţilor de catedră, comisii metodice. Organizarea schimbului de informaţii între cadrele didactice Realizarea programului de atestare; Activităţi didactice şi extradidactice cu acces public. Discuţii, schimb de experienţă ; Elaborarea Planului de îndrumare metodologică orientat spre: -cadre didactice cu experienţă mică; -cadre didactice cu reticenţă la schimbare; Asistenţă la ore predate de cadre didactice tinere; | Conform ofertei Conform programului Conform programului Septembrie-octombrie Pe parcursul anului | Responsabili de discipline Centru Metodic Comisia de atestare Cadre manageriale Centru Metodic Conducătorii întrunirilor metodice Inspectori şcolari Centru Metodic Centru Metodic Echipa managerială | Planuri manageriale şi rapoarte de activitate ale şefilor de catedră / comisii Procesul de atestare este planificat, monitorizat şi îmbunătăţit continuu; Prezenţa documentaţiei (planul, fişe de asistenţe, evaluarea performanţelor) întocmite corect; Organizarea de seminare şi consultanţă pentru cadrele didactice în contextul avansării în cariera didactică. Prezenţa unor instrumente de promovare la nivel de raion al cadrelor didactice cu performanţe în activitate. Organizarea de seminare, mese rotunde şi şedinţe organizate cu scopul diseminării bunelor practici în aplicarea curriculumului modernizat. Consilierea cadrelor didactice tinere în probleme de management al carierei didactice |  |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 4:Creşterea anuală cu cel puţin a 10% a accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) la educaţia incluzivă |
| Dezvoltarea şi promovarea educaţiei incluzive în sistemul de învăţămînt al raionului | Instituirea (reconsiderarea activităţii) organizaţiilor, instituţiilor, structurilor (comisii,servicii) cu atribuţii în dezvolatrea şi promovarea educaţiei incluzive | Septembrie, 2014-mai, 2015 | DÎ, DF | Crearea a 7 Centre de Resurse (ŞP Mingir, GM Secăreni, GM Stolniceni, GM Oneşti, GM Negrea, GM Mereşeni, GM Mireşti) în instituţiile unde numărul de beneficiari depăşeşte de 10-12; Dotarea Centrelor de Resurse înfiinţate cu echipamentele necesare; Consolidarea capacităţilor Centrelor de Resurse existente prin dotarea cu materiale şi echipamente necesare. Instituirea în 6 instituţii preuniversitare ( GM Căţeleni, GM Mireşti, GM Mereşeni, GM Negrea, GM Oneşti, GM Stolniceni) a unităţii de cadru didactic de sprijin; Instituirea serviciilor incluzive în 5 instituţii preşcolare; Crearea în fiecare instituţie a CMI; | Fondul raional al educaţiei incluzive |  |
| Formarea profesională iniţială şi continuă în domeniul educaţiei incluzive | Organizarea activităţilor de formare raionale, la nivelul instituţiilor de învăţămînt | Septembrie, 2014-mai, 2015 | DÎ, SAP-ul raional | Creşterea nivelului de pregătire a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive; Numărul cadrelor didactice ce au urmat o formare dedicată domeniului educaţiei incluzive depăşeşte 80%. |  |  |
| Asigurarea accesului copiilor în dificultate la servicii de calitate | Consolidarea şi dezvoltarea serviciilior de asigurare a EI. | Septembrie, 2014-mai, 2015 | DÎ, DF | Şcolarizarea elevilor cu CES; Asigurarea alimentării elevilor cu CES, beneficiari ai CR; Oferirea serviciilor de claritate, prin implicarea tuturor actanţilor (CDS, cadru didactic, părinte); Consolidarea capacităţilor instituţionale prin dotarea cu materiale şi echipamente necesare. | Fondul raional al educaţiei incluzive, ONG-uri în domeniu |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 5: elaborarea si implementarea unor mecanisme eficiente de implicare a comunităţilor si familiilor in soluţionarea problemelor educaţionale si de asumare a responsabilităţilor pentru educaţia copiilor |
| Monitorizarea permanentă a situaţiei familiale pentru prevenirea încălcării dr. copilului | Elaborarea,dezvoltarea si implementarea unui plan de acţiuni menit să îmbunătăţească parteneriatul familie-şcoală | Permanent | Cojocaru Inga, Specialist metodist,DÎ Coordonator ANET Responsabili ANET | Un plan de acţiuni elaborat si implementat |  |  |
| Stabilirea de parteneriate în vederea prevenirii şi semnalării/sesizării cazurilor de abuz, neglijare, trafic şi exploatare a copilului | Participarea la module consultative (la nivel de republica) pentru conştientizarea şi sprijinirea comunităţii în vederea prevenirii şi semnalării/sesizării cazurilor de abuz, trafic, neglijare şi exploatare a copilului | Permanent | Cojocaru Inga, Specialist metodist,DÎ Coordonator ANET Responsabilii ANET | 2 seminare republicane organizate; 4 specialişti raionali formaţi in cadrul atelierelor republicane |  |  |
|  | Desfăşurarea seminarelor pentru formatorii raionali în domeniul activităţilor cu părinţii elevilor | Octombrie-2014 Februarie-2015 | Cojocaru Inga, Specialist metodist,DÎ Coordonator ANET Responsabilii ANET | 2 seminare organizate; Cîte un reprezentant din fiecare instituţie participant la formare |  |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 8: reorganizarea anuală a unui liceu prin deschiderea de noi profiluri în corespundere cu necesităţile comunităţilor locale şi perspectivelor de dezvoltare social-economică a raionului, prin diversificarea sistemului de învăţământ liceal prin crearea de licee cu profil umanistic, profil real, profil tehnologic, profil pedagogic ş.a. |
| Reorganizarea şi diversificarea învăţământului liceal din perspectiva orientării profesionale mai eficiente şi pregătirii mai profunde pentru continuarea studiilor | De eficientizat mecanismele de orientare profesională şi de respectat prevederile cadrului legal privind înfiinţarea claselor de liceu | 2014 - 2015 | DÎ, Managerii şcolari | Clase de liceu înfiinţate în conformitate cu prevederile Regulamentului |  |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 9: sincronizarea surselor de finanţare a învăţământului general la nivel local şi instituţional prin respectarea noii formule de finanţare în învăţământul secundar general |
| Implementarea unui mecanism eficient de finanţare a învăţământului general bazat pe analizele de tip cost-performanţă | Crearea mecanismelor şi procedurilor de finanţare în conformitate cu priorităţile educaţionale, rezultatele obţinute | 2014 - 2015 | Direcţia Învăţămînt, Direcţia Finanţe | Mecanisme, proceduri de finanţare elaborate |  |  |
| Identificarea surselor financiare pentru renovarea şi dotarea cantinelor | Dotarea cantinelor cu utilaj necesar pentru organizarea alimentaţiei | Pe parcursul anului | Directorii instituţiilor | 5 instituţii cu utilaj renovat în cantine |  |  |
| OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 10: perfecţionarea a cel puţin cîte 5% anual din numărul total de personal managerial în domeniul modernizării managementului învăţămîntului general la nivel local şi instituţional |
| Crearea condiţiilor pentru formarea iniţială şi continuă a managerilor şcolari | Planificarea şi desfăşurarea seminarelor practico teoretice, reieşind din doleanţele managerilor şcolari | Pe parcursul anului | Buruian E.; Macari T., Ungureanu A. | 2 seminare – 112 manageri |  |  |
|  | Planificarea şi desfăşurarea seminarelor cu directorii debutanţi | Pe parcursul anului | Buruian E.; Macari T., Ungureanu A. | 2 seminare – 16 directori |  |  |
|  | Consultaţii individuale (la dorinţa managerilor şcolari) | Pe parcursul anului | Buruian E.; Ungureanu A. | În dependenţă de necesitate |  |  |
|  | Motivarea managerilor de a frecventa cursurile de perfecţionare la nivel republican, în scopul obţinerii performanţelor | Pe parcursul anului | Ungureanu A., Inspectorii patroni | Conform ofertelor |  |  |
|  | Promovarea autoinstruirii ca formă de dezvoltare a competenţelor manageriale | Pe parcursul anului |  |  |  |  |